## 整体事项
华润电力云南公司智慧安全风险管控平台推广工作计划
序号 | 工作类型 | 时间节点 | 工作内容 | 工作描述 | 责任人 | 备注
1 | 操作转训 | 7天 | 组织现场参训人员1周内完成转训工作，转训完成率不低于80%； | 由云南公司总部培训结束后，项目EHS专职人员应及时组织本单位相关人员开展平台操作转训工作，其中应重点对相关方单位、相关方人员、隐患排查、教育培训等功能进行相关进行培训。 | 项目EHS专职
4 | 通用/基础配置 | 7天 | 现场培训完成后1周内各模块基础配置（相关方单位信息、安全工器具信息）； | 项目EHS专职人员应协助本单位相关责任部门填写/做好基础配置工作； 1、完善现有相关方单位组织架构配置、创建好相关方单位对接人账号； 4、安全工器具基本信息：完成现有安全工器具设备信息、周期性检测任务设置； | 项目EHS专职
6 | 相关方管理 | 7天 | 1、现场培训完成后1周内，在线上完成相关方单位基本信息提交、相关方人员信息注册及提交； | 项目EHS专职人员应督促各责任部门、相关方单位开展各项上工作； | 项目EHS专职
7 |  | 15天 | 1、现场培训完成后1周内，在线上开展早会管理、隐患排查治理、教育培训等工作； 2、完成已准入相关方人员二维码粘贴到安全帽上。
8 |  | 每周 | 公司EHS部应每周监督、通报各单位系统使用情况； | 1、公司EHS部应每周统计系统使用情况，针对使用情况不达标的项目，公司EHS部应召开专题会议了解项目在使用平台时存在的难点，应积极与总部EHS部进行沟通、协调； | EHS部
9 | 隐患排查治理 | 7天 | 现场培训完成后1个月内，线上开展隐患录入条数不低于50项，使用人员包含各级部门、EHS专职人员； | 1、培训结束后应组织各部门使用系统开展现场检查，并完成隐患整改计划制定与下发； | 项目EHS专职
11 | 违章管理 | 30天 | 现场培训完成后1个月内完成5次线上违章管理录入； | 1、现场培训结束后，项目EHS专职人员应组织各部门使用平台违章管理； 2、违章次数应根据项目实际情况，但原则上不应少于5次，若项目当月违章确少于5次，应报备至公司EHS部； | 项目EHS专职
12 |  | 每周 | 应每周对各项目违章管理线上数据进行监督、管理 | 公司EHS部应重点对各项目违章情况进行线上监督，对未履职行为应及时进行关注。 | 项目EHS专职/EHS部
| 安全工器具 | 7天 | 现场培训完成后1周内，线上完成安全工器具基础数据的导入、检测试验任务设置、安全检查设置工作； | 项目EHS专职应根据项目情况每月完成安全工器具的安全检查。 | 项目EHS专职
|  | 30天 | 现场培训完成后1个月内，线上开展安全工器具检查任务执行（每月1日周期性任务派发）； |  | 项目EHS专职
| 教育培训 | 7天 | 现场培训完成后1周内，线上完成相关方教育培训培训课程/考试的制定并派发相应相关方单位； | 项目EHS专职应制定好线上相关方入场教育培训课程，并推动相关方人员入场培训工作 | 项目EHS专职
13 | 问题解答 | 每日 | 现场培训完成，公司EHS部应每日关注上线项目平台使用情况，每周组织上线项目进行答疑工作，并收集项目反馈意见； | 平台内系统操作BUG：项目应及时反馈至润工作运维群（待创建），由公司EHS部、华润数科共同给相关人员进行解答、处理； | 公司EHS部、华润数科
14 |  | 每周 |  | 平台内系统操作优化项：各项目应及时反馈给公司EHS部统一收集整理。 | 项目EHS专职
15 | 平台上线考核 | 30天 | 由总部对项目使用情况进行统计分析。按照相关管理规定对各单位进行线上考核 | 公司EHS部将考核上线项目平台推广情况，推广情况主要以“信息化平台推广工作节点计划”的完成情况作为主要考核指标； | 公司EHS部

## 试点单位
华润电力云南公司智慧安全风险管控平台（一期）推广计划
序号 | 工作类型 | 类别 | 工作内容 | 工作描述 | 计划开始时间 | 完成时间 | 输出成果&指标 | 状态 | 负责人 | 备注
1 |  | 试点单位（共计3个） | 昭通 | 现场培训 | 2021-04-12 | 2026-05-18 | 由总部现场组织各上线项目培训工作 1、培训方式：现场组训； 2、组训次数：1次 3、现场培训天数：0.5-1天/次 4、现场培训地点：宜良； 5、参训人员：上线项目所有EHS专职人员、其他部门核心用户等（非EHS专职人员可根据实际情况调换人员） | 未开始 | 王林、张兴、李小斌
2 |  |  |  | 数据收集及录入 | 2021-03-08 | 2026/5/18-19 | 1、补充完善项目权限配置、角色配置工作； 2、完成项目相关方单位组织信息配置和相关方对接人账号创建； 3、收集安全工器具信息； 4、完成润工作3.0和微信小程序安装及查找； | 未开始 | 李小斌、张兴
3 |  |  |  | 数据导入 | 2021-03-29 | 2026-05-19 | 录入完成所有安全工器具基础数据； | 未开始 | 李小斌、张兴
4 |  |  |  | 试运行 | 2021-04-24 | 2026-06-15 | 1、组织现场参训人员1周内完成转训工作，转训完成率不低于80%； 2、现场培训完成后1周内完成相关方单位信息登记和人员信息注册登记等； 3、现场培训完成后1周内，在线上开展隐患排查治理，隐患录入条数不低于50项，使用人员包含各级人员； 5、现场培训完成后1个月内完成5次线上违章管理、1次安全工器具的检查工作； 6、现场培训完成每周组织上线项目进行答疑工作，并收集项目反馈意见； 7、现场培训完成后1个月，由总部线上宣贯正式上线的使用、考核规则； | 未开始 | 王林、张兴、李小斌
5 |  |  |  | 正式运行 | 2021-06-27 |  | 正式使用系统，并按照要求进行使用 | 未开始 | 王林、张兴、李小斌
6 |  |  | 西双版纳 | 现场培训 | 2021-04-12 | 2026-05-21 | 由总部现场组织各上线项目培训工作 1、培训方式：现场组训； 2、组训次数：1次 3、现场培训天数：0.5-1天/次 4、现场培训地点：宜良； 5、参训人员：上线项目所有EHS专职人员、其他部门核心用户等（非EHS专职人员可根据实际情况调换人员） | 未开始 | 王林、张兴、李小斌
7 |  |  |  | 数据收集及录入 | 2021-03-08 | 2026/5/21-22 | 1、补充完善项目权限配置、角色配置工作； 2、完成项目相关方单位组织信息配置和相关方对接人账号创建； 3、收集安全工器具信息； 4、完成润工作3.0和微信小程序安装及查找； | 未开始 | 李小斌、张兴
8 |  |  |  | 数据导入 | 2021-03-29 | 2026-05-21 | 录入完成所有安全工器具基础数据； | 未开始 | 李小斌、张兴
9 |  |  |  | 试运行 | 2021-04-24 | 2026-06-15 | 1、组织现场参训人员1周内完成转训工作，转训完成率不低于80%； 2、现场培训完成后1周内完成相关方单位信息登记和人员信息注册登记等； 3、现场培训完成后1周内，在线上开展隐患排查治理，隐患录入条数不低于50项，使用人员包含各级人员； 5、现场培训完成后1个月内完成5次线上违章管理、1次安全工器具的检查工作； 6、现场培训完成每周组织上线项目进行答疑工作，并收集项目反馈意见； 7、现场培训完成后1个月，由总部线上宣贯正式上线的使用、考核规则； | 未开始 | 王林、张兴、李小斌
10 |  |  |  | 正式运行 | 2021-06-27 |  | 正式使用系统，并按照要求进行使用 | 未开始 | 王林、张兴、李小斌
35 |  |  | 镇雄 | 现场培训 | 2021-04-12 | 2026-05-25 | 由总部现场组织各上线项目培训工作 1、培训方式：现场组训； 2、组训次数：1次 3、现场培训天数：0.5-1天/次 4、现场培训地点：宜良； 5、参训人员：上线项目所有EHS专职人员、其他部门核心用户等（非EHS专职人员可根据实际情况调换人员） | 未开始 | 王林、张兴、李小斌
36 |  |  |  | 数据收集及录入 | 2021-03-08 | 2026/5/25-26 | 1、补充完善项目权限配置、角色配置工作； 2、完成项目相关方单位组织信息配置和相关方对接人账号创建； 3、收集安全工器具信息； 4、完成润工作3.0和微信小程序安装及查找； | 未开始 | 李小斌、张兴
37 |  |  |  | 数据导入 | 2021-03-29 | 2026-05-25 | 录入完成所有安全工器具基础数据； | 未开始 | 李小斌、张兴
38 |  |  |  | 试运行 | 2021-04-24 | 2026-06-15 | 1、组织现场参训人员1周内完成转训工作，转训完成率不低于80%； 2、现场培训完成后1周内完成相关方单位信息登记和人员信息注册登记等； 3、现场培训完成后1周内，在线上开展隐患排查治理，隐患录入条数不低于50项，使用人员包含各级人员； 5、现场培训完成后1个月内完成5次线上违章管理、1次安全工器具的检查工作； 6、现场培训完成每周组织上线项目进行答疑工作，并收集项目反馈意见； 7、现场培训完成后1个月，由总部线上宣贯正式上线的使用、考核规则； | 未开始 | 王林、张兴、李小斌
39 |  |  |  | 正式运行 | 2021-06-27 |  | 正式使用系统，并按照要求进行使用 | 未开始 | 王林、张兴、李小斌